**PROYECTO.** Control de ventas de productos en panadería

**FECHA.** 17 de noviembre de 2016

|  |
| --- |
| **1. ACTIVIDADES.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA PROG. DE INICIO** | **FECHA PROG. DE FINALIZACIÓN.** | **AREA ENCARGADA** | **PARTICIPANTE.** | **ACTIVIDAD** |
| 14/11/2016 | 14/11/2016 | Sistemas/desconocido | Rafael Castañeda  Claudia Rodriguez  Gildardo Grajeda | Reunión preliminar |
| 15/11/2016 | 15/11/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez Joaquin Gallardo Rafael Castañeda | Elaborar documento “levantamiento inicial o de requerimientos” |
| 15/11/2016 | 16/11/2016 | Sistemas | Joaquin Gallardo | Elaborar programa (programación de pantalla) |
| 17/11/2016 | 17/11/2016 | Sistemas | Joaquin Gallardo | Elaborar programa (impresión de ticket) |
| 15/11/2016 | 16/11/2016 | Sistemas | Joaquin Gallardo | Elaborar programa (generación de archivo) |
| 15/11/2016 | 16/11/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda | Elaborar programa (escaneo de ticket) |
| 15/11/2016 | 16/11/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda | Elaborar programa (lectura de archivo) |
| 15/11/2016 | 16/11/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda | Elaborar programa (descargar datos a punto de venta y mostrar datos) |
| 17/11/2016 | 17/11/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda | Validar lectura de archivo |
| 15/11/2016 | 18/11/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Elaborar formato “Desarrollo del proyecto” |
| 18/11/2016 | 18/11/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda Joaquin Gallardo | Ajustes. |
| 18/11/2016 | 18/11/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda Joaquin Gallardo | Revisión |
| 18/11/2016 | 18/11/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda Joaquin Gallardo | Pruebas |
| 18/11/2016 | 19/11/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Elaborar documento “formato de implementación” |
| 23/11/2016 | 23/11/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda Joaquin Gallardo | Presentación. |
| 25/11/2016 | 25/11/2016 | Sistemas | Claudia Rodriguez | Elaborar documento “acta de capacitación” |
| 26/11/2016 | 26/11/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda Joaquin Gallardo Claudia Rodriguez Personal de sucursales (panadería y pdv) | Capacitación a personal de panadería y punto de venta de las sucursales |
| 24/11/2016 | 24/11/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda Joaquin Gallardo | Elaboración de manual de usuario |
| 24/11/2016 | 24/11/2016 | Sistemas | Rafael Castañeda Joaquin Gallardo | Elaboración de manual técnico. |

|  |
| --- |
| **2. CONTROL DE EMISIÓN.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORO** | **REVISO** | **AUTORIZO** |
| Claudia Beatriz Rodriguez Hernandez | Rafael Castañeda / Joaquin Gallardo | Jose Luis Medina Murillo |
| **FIRMA** | **FIRMA** | **FIRMA** |
| **FECHA** 17 de noviembre 2016 | **FECHA** 17 de noviembre 2016 | **FECHA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.** | | |
| **NUMERO DE REVISIÓN** | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN.** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
|  |  |  |